|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено  Решением президиума  Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики  по стратегическому развитию и национальным проектам  от 12 декабря 2018 г. №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **П А С П О Р Т** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **регионального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цифровая образовательная среда (Кабардино-Балкарская Республика) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Основные положения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование федерального проекта | | | | | | | Цифровая образовательная среда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткое наименование регионального  проекта | | | | | | | Цифровая образовательная среда (Кабардино-Балкарская Республика) | | | | | | | | | | | | | Срок начала и  окончания проекта | | | | | | | | | 01.11.2018 - 30.12.2024 | | | | | | |
| Куратор регионального проекта | | | | | | | Мовсисян Грант Олегович, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Руководитель регионального проекта | | | | | | | Кумыков Ауес Мухамедович, МИНИСТР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Администратор регионального проекта | | | | | | | Шонтукова Ирина Васильевна, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами  субъекта Российской Федерации | | | | | | | Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания федеральной цифровой платформы (Кабардино-Балкарская Республика) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | | | | | | Тип показателя | | | | Базовое значение | | | | | | | | Период, год | | | | | | | | | | | | | | | | |
| значение | | | дата | | | | | 2019 | | | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | |
| 1 | 2 | | | | | | 3 | | | | 4 | | | 5 | | | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.06.2018 | | | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | | | 1,0000 | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | | 1,0000 | | | 25,0000 | | | 50,0000 | | | 75,0000 | | | 85,0000 | | | 95,0000 | |
|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.01.2018 | | | | | 1,0000 | | | 25,0000 | | | 35,0000 | | | 55,0000 | | | 75,0000 | | | 100,0000 | |
|
| Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | | 1,0000 | | | 5,0000 | | | 7,0000 | | | 10,0000 | | | 15,0000 | | | 25,0000 | |
|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Цель и показатели регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, ПРОЦ | | | | | | Основной показатель | | | | 0,0000 | | | 01.09.2018 | | | | | 1,0000 | | | 5,0000 | | | 15,0000 | | | 25,0000 | | | 35,0000 | | | 55,0000 | |
|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Результаты регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набор типовых информационных решений во всех муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | | 90% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | К концу 2024 года 90% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 90 Ц/ГА | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики  , позволит:  - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;  - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;  - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет​ | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 100 Ц/ГА | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки 13 центров цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом 5200 детей | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Создание к концу 2024 года не менее 13 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 13 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | | 70% обучающимся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, предоставлен доступ на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в личный кабинет «Образование» | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | К концу 2024 года 70% обучающимся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования на ЕГПУ доступен личный кабинет «Образование»,  который  обеспечивает:  фиксацию  образовательных результатов; просмотр индивидуального плана обучения;  доступ к цифровому образовательному профилю,  включающего в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 70 Ц/ГА | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение к концу 2024 года целевой модели ЦОС во всех субъектах Российской Федерации позволит создать условия для развития цифровизации образовательного процесса в соответствии с основными задачами, условиями и особенностями функционирования цифровой образовательной среды для разных уровней образования, обеспечиваемой в том числе  функционированием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды.  Значение динамики субъектов Российской Федерации, внедривших целевую модель цифровой образовательной среды, подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 1.1 | | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2019 - 1 ЕД  на 31.12.2020 - 1 ЕД  на 31.12.2021 - 1 ЕД  на 31.12.2022 - 1 ЕД  на 31.12.2023 - 1 ЕД  на 31.12.2024 - 1 ЕД | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обновление к концу 2022 года всеми образовательными организациями информационных представительств в сети Интернет и иных общедоступных информационных ресурсов позволит:  - обеспечить представление информации об образовательных организациях, необходимой для всех участников образовательного процесса;  - создать систему получения репрезентативных данных, обратной связи от родителей (законных представителей) обучающихся, актуальных для прогнозирования развития системы образования, включая кадровое, инфраструктурное, содержательное, нормативное обеспечение и критерии оценки качества образования в соответствии с основными задачами государственной политики Российской Федерации, в том числе определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2.1 | | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2022 | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2022 - 100 ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии  Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Внедрение к концу 2024 года в основные образовательные программы современных цифровых технологий, для не менее чем 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организаций 75 субъектов Российской Федерации, позволит:  - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;  - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;  - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий.  Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование задачи, результата | | | | | | | | | | | | | | Срок | | | | Характеристика результата | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии | | | | | | | | | | | | | | 31.12.2024 | | | | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, позволит:  - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;  - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;  - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере современных технологий | | | | | | | | | | | | | | | |
| на 31.12.2020 - 0.8 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2021 - 7.5 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2022 - 10 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2023 - 15 ТЫС ЧЕЛ  на 31.12.2024 - 25 ТЫС ЧЕЛ | | | | | | | | | | | | | |
|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1 | | | | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации | | | | 34,58 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 34,58 | | |
| 1.1.1 | | | | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.2 | | | | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3 | | | | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | | | | 34,58 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 34,58 | | |
| 1.1.3.1 | | | | бюджет субъекта Российской Федерации | | | | 34,58 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 34,58 | | |
| 1.1.3.2 | | | | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1.1.3.3 | | | | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансферов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | | | Наименование результата и источники финансирования | | | | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Всего  (млн. рублей) | | |
| 2019 | | | | 2020 | | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | | 2023 | | | | 2024 | | |
| 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | |
| 1.1.4 | | | | внебюджетные источники | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | | | | | | | 34,58 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 34,58 | | |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Кабардино-Балкарская Республика) | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджеты государственных внебюджетных  фондов Российской Федерации и их  территориальных фондов | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| консолидированный бюджет субъекта  Российской Федерации, в т.ч.: | | | | | | | | 34,58 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 34,58 | | |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | | | | | | | 34,58 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 34,58 | | |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов Российской Федерации) | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| внебюджетные источники | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Участники регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Роль в региональном проекте | | | | Фамилия, инициалы | | | | | | | Должность | | | | | | | | | | Непосредственный руководитель | | | | | | | | Занятость в проекте  (процентов) | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 6 | | | | |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Участник проекта | | | | Агирова С. Х. | | | | | | | Начальник | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 30 | | | | |
| 2 | | Участник проекта | | | | Люев А. Х. | | | | | | | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГБУ "ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И СТАТИСТИКИ ОБРАЗОВАНИЯ" | | | | | | | | | | Кумыков Ауес Мухамедович | | | | | | | | 12.5 | | | | |
| Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набор типовых информационных решений во всех муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кумыков А. М. | | | | | | | МИНИСТР | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 90% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кумыков А. М. | | | | | | | МИНИСТР | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кумыков А. М. | | | | | | | МИНИСТР | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки 13 центров цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом 5200 детей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кумыков А. М. | | | | | | | МИНИСТР | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 70% обучающимся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, предоставлен доступ на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в личный кабинет «Образование» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кумыков А. М. | | | | | | | МИНИСТР | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Ответственный за достижение результата регионального проекта | | | | Кумыков А. М. | | | | | | | МИНИСТР | | | | | | | | | |  | | | | | | | | 100 | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Дополнительная информация | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6.1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта    Региональный проект «Цифровая образовательная среда» направлен на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.  Результаты реализации настоящего регионального проекта окажут существенное влияние на оптимизацию деятельности образовательных организаций, а также обеспечит создание условий для глобальной конкурентоспособности российского образования, обеспечения высокого качества обучения, направленных на улучшение качества жизни в каждом регионе. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №1  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цифровая образовательная среда (Кабардино-Балкарская Республика) | | | | | | | | |
| 0 | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  по реализации регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1 | | Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набор типовых информационных решений во всех муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | - | | | |
| 1.1 | | КТ: Внедрена федеральная информационно-сервисная платформа цифровой образовательной среды и набор типовых информационных решений во всех муниципальных образованиях Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 1.1.1 | | Участие в апробации и тестировании модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений (I очередь) | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 1.1.2 | | Внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений | | | | | | | 01.05.2023 | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 1.1.3 | | Участие в апробации и тестировании модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений  (IV очередь) | | | | | | | 01.05.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 1.1.4 | | Участие в апробации и тестировании модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений  (III очередь) | | | | | | | 01.05.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 1.1.5 | | Участие в апробации и тестировании модульной федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды и набора типовых информационных решений  (II очередь) | | | | | | | 01.05.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2 | | 90% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | К концу 2024 года 90% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | | - | | | |
|
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.1 | | КТ: 3% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 2.1.1 | | Проведение организационно-технических мероприятий по внедрению в образовательные организации автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 31.08.2019 | | | | 30.09.2019 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | РРП | | | |
| 2.1.2 | | Проведение обучающих мероприятий по применению функционирующих в образовательных организациях автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 01.10.2019 | | | | 30.11.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.2 | | КТ: 20% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 2.2.1 | | Проведение обучающих мероприятий по применению функционирующих в образовательных организациях автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 30.11.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Приказ | | | | | | | | КРП | | | |
| 2.3 | | КТ: 50% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 2.3.1 | | Проведение обучающих мероприятий по применению функционирующих в образовательных организациях автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 30.11.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.3.2 | | Проведение организационно-технических мероприятий по внедрению в образовательные организации автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.08.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 2.4 | | КТ: 70 % документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 2.4.1 | | Проведение организационно-технических мероприятий по внедрению в образовательные организации автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.08.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 2.4.2 | | Проведение обучающих мероприятий по применению функционирующих в образовательных организациях автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 30.11.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Приказ | | | | | | | | КРП | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.5 | | КТ: 80% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 2.5.1 | | Проведение обучающих мероприятий по применению функционирующих в образовательных организациях автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 30.11.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Приказ | | | | | | | | КРП | | | |
| 2.5.2 | | Проведение организационно-технических мероприятий по внедрению в образовательные организации автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.08.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 2.6 | | КТ: 90% документов ведомственной и статистической отчетности, утвержденной нормативными правовыми актами, формируются на основании однократно введенных первичных данных, в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 2.6.1 | | Проведение организационно-технических мероприятий по внедрению в образовательные организации автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.08.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 2.6.2 | | Проведение обучающих мероприятий по применению функционирующих в образовательных организациях автоматизированных систем электронного документа оборота | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 30.11.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Приказ | | | | | | | | КРП | | | |
| 3 | | 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Обеспечение к концу 2024 года Интернет-соединением и гарантированным интернет-трафиком 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики  , позволит: | | | | | | | | - | | | |
|
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | - создать организационные и технические условия для внедрения и реализации целевой модели ЦОС, функционирования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды;  - обеспечить гарантированный доступ обучающихся в общеобразовательных организациях к сети Интернет;  - оптимизировать финансовую нагрузку на общеобразовательные организации в части обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет​ | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.1 | | КТ: 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | ВДЛ | | | |
|
| 3.1.1 | | Обеспечено интернет-соединение со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком 65 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.2 | | КТ: 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
| 3.2.1 | | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.3 | | КТ: Не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
| 3.3.1 | | Обеспечено Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 75 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.4 | | КТ: 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 3.4.1 | | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 85 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.5 | | КТ: Не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 3.5.1 | | Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком не менее 95 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 3.6 | | КТ: 100 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 3.6.1 | | Все образовательные организации, расположенные на территории Кабардино-Балкарской Республики обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, и гарантированным интернет-трафиком | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4 | | Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации 0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | |
| 4.1 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Положение | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.1.1 | | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.02.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.2 | | КТ: Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Положение | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.2.1 | | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.02.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ | | | | | | | | КРП | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.3 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2018 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.3.1 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | 31.10.2018 | | | | 31.12.2018 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.3.2 | | Объявление о проведении в 2018 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.10.2018 | | | | 31.10.2018 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2018 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.4 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.08.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.4.1 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | 01.07.2019 | | | | 20.08.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.4.2 | | Объявление о проведении в 2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 01.07.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2019 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.5 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.5.1 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 20.08.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.5.2 | | Объявление о проведении в 2020 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 01.07.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2020 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2021 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.6 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.6.1 | | Объявление о проведении в 2021 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 01.07.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2021 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.6.2 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | 01.07.2021 | | | | 20.08.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.7 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.7.1 | | Объявление о проведении в 2022 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 01.07.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2022 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2023 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.7.2 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году | | | | | | | 01.07.2022 | | | | 20.08.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.8 | | КТ: Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2014 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.8.1 | | Проведение отбора заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2014 году | | | | | | | 01.07.2023 | | | | 20.08.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Протокол Отбор заявок субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2014 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.8.2 | | Объявление о проведении в 2023 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 01.07.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Публикация на официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации объявления о проведении в 2023 году отбора субъектов Российской Федерации на предоставление в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.9 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.9.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 15.02.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.10 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.10.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 15.02.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.11 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.11.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 15.02.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.12 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.12.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2022 году | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 15.02.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.13 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.13.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 15.02.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.14 | | КТ: С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов\* | | | | | | | - | | | | 15.02.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.14.1 | | Заключение соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидии на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 15.02.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о заключении соглашений с субъектами Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия "Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.15 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.15.1 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели. Сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета | | | | | | | | КРП | | | |
| 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.15.2 | | Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.16 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.16.1 | | Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2020 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.16.2 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели. Сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета | | | | | | | | КРП | | | |
| 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.17 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.17.1 | | Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.17.2 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2021 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.18 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.18.1 | | Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2019 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.18.2 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели. Сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета | | | | | | | | КРП | | | |
| 73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.19 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.19.1 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации | | | | | | | 01.03.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели. Сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета | | | | | | | | КРП | | | |
| 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.19.2 | | Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2023 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.20 | | КТ: Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов | | | | | | | - | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.20.1 | | Проведение мониторинга реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, в том числе оценка уровня внедрения целевой модели и анализ эффективности ее реализации | | | | | | | 01.03.2024 | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах внедрения целевой модели. Сбор и анализ информации от субъектов Российской Федерации о ходе исполнения соглашений о предоставлении субсидии из федерального бюджета | | | | | | | | КРП | | | |
| 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.20.2 | | Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" в 2024 году | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.21 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.21.1 | | Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.05.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.22 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | | - | | | | 01.03.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.22.1 | | Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.23 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | | - | | | | 01.03.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.23.1 | | Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 79 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.24 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | | - | | | | 01.03.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.24.1 | | Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.03.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.25 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | | - | | | | 01.03.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.25.1 | | Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.03.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.26 | | КТ: Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий) | | | | | | | - | | | | 01.03.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.26.1 | | Утверждение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ Государственное задание подведомственной организации Минпросвещения России ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.27 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.05.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.27.1 | | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.05.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.28 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.04.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.28.1 | | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.04.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.29 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.04.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.29.1 | | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.04.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.30 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.04.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.30.1 | | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.04.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.31 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.04.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.31.1 | | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.04.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.32 | | КТ: Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений) | | | | | | | - | | | | 01.04.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.32.1 | | Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.04.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.33 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на создание и функционирование Центра | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.33.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" на создание и функционирование Центра | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 89 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.34 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.34.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.35 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.35.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.36 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.36.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.37 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.37.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.38 | | КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | | | | | | | - | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.38.1 | | Подготовка информационно-аналитического отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания подведомственной организации Министерства просвещения Российской Федерации ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.39 | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.39.1 | | Разработан и утвержден примерный перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | 16.04.2019 | | | | 30.04.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.39.2 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | 01.05.2019 | | | | 31.05.2019 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.40 | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.40.1 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | 01.05.2020 | | | | 31.05.2020 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.40.2 | | Разработан и утвержден примерный перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | 16.04.2020 | | | | 30.04.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.41 | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.41.1 | | Разработан и утвержден примерный перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | 16.04.2021 | | | | 30.04.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.41.2 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | 01.05.2021 | | | | 31.05.2021 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.42 | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.42.1 | | Разработан и утвержден примерный перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | 16.04.2022 | | | | 30.04.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.42.2 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | 01.05.2022 | | | | 31.05.2022 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РНП | | | |
| 4.43 | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.43.1 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | 01.05.2023 | | | | 31.05.2023 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.43.2 | | Разработан и утвержден примерный перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | 16.04.2023 | | | | 30.04.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Приказ | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.44 | | КТ: Закупка включена в план закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.44.1 | | Разработан и утвержден примерный перечень оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | 16.04.2024 | | | | 30.04.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.44.2 | | Закупка включена в план закупок | | | | | | | 01.05.2024 | | | | 31.05.2024 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.45 | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.45.1 | | Проведена конкурсная процедура | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 31.07.2019 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.45.2 | | Заключен государственный контракте на закупку оборудования | | | | | | | 31.07.2019 | | | | 31.08.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Соглашение | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.46 | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.46.1 | | Проведена конкурсная процедура | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 31.07.2020 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.46.2 | | Заключен государственный контракте на закупку оборудования | | | | | | | 31.07.2020 | | | | 31.08.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Соглашение | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.47 | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.47.1 | | Заключен государственный контракте на закупку оборудования | | | | | | | 31.07.2021 | | | | 31.08.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Соглашение | | | | | | | | КРП | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.47.2 | | Проведена конкурсная процедура | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 31.07.2021 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.48 | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.48.1 | | Проведена конкурсная процедура | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 31.07.2022 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.48.2 | | Заключен государственный контракте на закупку оборудования | | | | | | | 31.07.2022 | | | | 31.08.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Соглашение | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.49 | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.49.1 | | Заключен государственный контракте на закупку оборудования | | | | | | | 31.07.2023 | | | | 31.08.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Соглашение | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.49.2 | | Проведена конкурсная процедура | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 31.07.2023 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.50 | | КТ: Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.50.1 | | Проведена конкурсная процедура | | | | | | | 01.06.2024 | | | | 31.07.2024 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.50.2 | | Заключен государственный контракте на закупку оборудования | | | | | | | 31.07.2024 | | | | 31.08.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Соглашение | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.51 | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.51.1 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 30.09.2019 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Акт | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.52 | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.52.1 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 30.09.2020 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Протокол | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.53 | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.53.1 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 30.09.2021 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Акт | | | | | | | | РРП | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.54 | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.54.1 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 30.09.2022 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Акт | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.55 | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.55.1 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 30.09.2023 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Акт | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.56 | | КТ: Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.56.1 | | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 30.09.2024 | | | | | Шонтукова И. В., ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА | | | | | | Акт | | | | | | | | РРП | | | |
| 4.57 | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.57.1 | | Произведена оплата по государственному контракту | | | | | | | 01.09.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Заявка | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.58 | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.58.1 | | Произведена оплата по государственному контракту | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт | | | | | | | | КРП | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.59 | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.59.1 | | Произведена оплата по государственному контракту | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Заявка | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.60 | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.60.1 | | Произведена оплата по государственному контракту | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Заявка | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.61 | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.61.1 | | Произведена оплата по государственному контракту | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Заявка | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.62 | | КТ: Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.62.1 | | Произведена оплата по государственному контракту | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Заявка | | | | | | | | КРП | | | |
| 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.63 | | КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.63.1 | | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.64 | | КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 104 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.64.1 | | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 105 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.65 | | КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.65.1 | | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.66 | | КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 108 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.66.1 | | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.67 | | КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.67.1 | | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.68 | | КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | - | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 112 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.68.1 | | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.69 | | КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.69.1 | | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 115 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.70 | | КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.70.1 | | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | 01.06.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 117 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.71 | | КТ: Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | - | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 118 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.71.1 | | Выданы гранты обучающимся общеобразовательных организаций, проявивших особые способности и высокие достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, грантов в форме субсидии на проведение тематических смен в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, грантов для образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология" в целях распространение своего опыта, грантов на создание и поддержку функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет об итогах предоставления грантов в форме субсидий. Реализованы тематические смены в области математики и информатики, технологий релевантных задач в области цифровой экономики, распространен опыт лучших практик в преподавании предметных областей "Математика", "Информатика" и "Технология", обеспечена поддержка организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.72 | | КТ: Подготовлены предложения о дальнейшей поддержке создания цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) на основе итогов мониторинга спроса и эффективности использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика" | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о предложениях по дальнейшей поддержке создания ЦУМК, решение Проектного комитета о реализации мероприятия федерального проекта. | | | | | | | | КРП | | | |
| 4.72.1 | | Подготовлены предложения о дальнейшей поддержке создания цифровых учебно-методических комплексов (ЦУМК) на основе итогов мониторинга спроса и эффективности использования создаваемых ЦУМКов в 2019 году в рамках реализации национальной программы "Цифровая экономика" | | | | | | | 01.10.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование" о предложениях по дальнейшей поддержке создания ЦУМК, решение Проектного комитета о реализации мероприятия федерального проекта. | | | | | | | | КРП | | | |
| 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.73 | | КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.73.1 | | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 122 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.74 | | КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.74.1 | | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 124 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.75 | | КТ: Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.75.1 | | Создание и апробация цифровых образовательных ресурсов, в том числе цифровых учебно-методических комплексов (далее - ЦУМК) включающих модули (программы, материалы, инструменты оценки сформированности ключевых компетенций в областях математики, информатики, технологий релевантных задачам цифровой экономики) по разделам дискретной математики, алгоритмики, программирования, алгоритмических основ машинного обучения, цифровых технологий для разных уровней освоения при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ;  учебных симуляторов (тренажеров, виртуальных лабораторий) для изучения математики, информатики, технологий, релевантных задачам цифровой экономики для внедрения в образовательный процесс при реализации основных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального образования;  игровых видов цифровых образовательных ресурсов для школьников и студентов организаций среднего профессионального образования по основным заданиям по математике, информатике и цифровым технологиям | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об итогах создания и результатах апробации ЦУМК. Созданы и апробированы цифровые образовательные ресурсы, подготовлены предложения о дальнейшем внедрении и использовании ЦУМК в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
|
| 126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 4.76 | | КТ: Разработка предложений по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование", решение Проектного комитета о предложениях по дальнейшей реализации мероприятий федерального проекта. Разработаны предложения по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 4.76.1 | | Разработка предложений по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации и иных оценочных процедур в системе общего образования при внедрении целевой модели цифровой образовательной среды | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Докладная записка Доклад в Проектный комитет национального проекта "Образование", решение Проектного комитета о предложениях по дальнейшей реализации мероприятий федерального проекта. Разработаны предложения по совершенствованию процедуры государственной итоговой аттестации | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5 | | Создана сеть центров цифрового образования детей, в том числе за счет федеральной поддержки 13 центров цифрового образования «IT-куб» с годовым охватом 5200 детей0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Создание к концу 2024 года не менее 13 центров цифрового образования «IT-куб», позволит обеспечить на инфраструктурно-содержательном уровне продвижение компетенций в области цифровизации (современные информационные технологии, искусственный интеллект, большие данные, облачные пространства, программирование и администрирование цифровых операций) среди подрастающего поколения, а также стать эффективным механизмом ранней профориентации при осуществлении обучающимися выбора будущей профессии и построения траектории собственного развития | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.1 | | КТ: Создано 2 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 800 детей | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 5.1.1 | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | КРП | | | |
| 5.1.2 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | | | | | | | 01.10.2019 | | | | 30.10.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | | | | | | | | КРП | | | |
| 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.2 | | КТ: Создано 4 центра цифрового образования детей «IT-куб» с охватом 1500 детей | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 5.2.1 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | | | | | | | 01.07.2020 | | | | 01.10.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | | | | | | | | КРП | | | |
| 5.2.2 | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | КРП | | | |
| 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.3 | | КТ: Создано 6 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 2400 детей | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 5.3.1 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | | | | | | | 01.07.2021 | | | | 01.08.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | | | | | | | | КРП | | | |
| 5.3.2 | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.03.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | КРП | | | |
| 131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.4 | | КТ: Создано 8 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом не менее 3200 детей | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 5.4.1 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | | | | | | | 01.07.2022 | | | | 01.08.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | | | | | | | | КРП | | | |
| 5.4.2 | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.03.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | КРП | | | |
| 132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 5.5 | | КТ: Создано 13 центров цифрового образования детей «IT-куб» с охватом 5200 детей | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 5.5.1 | | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | | | | | | | 01.07.2023 | | | | 01.08.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа заявка Кабардино-Балкарской Республики в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | | | | | | | | КРП | | | |
| 5.5.2 | | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию ключевых центров развития детей (центров цифрового образования «IT-куб») | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.03.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | | | | | | | | КРП | | | |
| 133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6 | | 100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет")0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | - | | | |
| 6.1 | | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.1.1 | | Обеспечена подготовка для утверждения регионального паспорта | | | | | | | 10.01.2022 | | | | 01.02.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Решение | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.2 | | КТ: Обновлено в 40 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 6.2.1 | | Проведение обучающих мероприятий для администраторов школьных сайтов | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.04.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.2.2 | | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по информационному наполнению сайтов в соответствии с новыми требованиями | | | | | | | 01.04.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.3 | | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.3.1 | | Обеспечена подготовка для утверждения регионального паспорта | | | | | | | 10.01.2021 | | | | 01.02.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Решение | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.4 | | КТ: Обновлено в 70 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 6.4.1 | | Проведение обучающих мероприятий для администраторов школьных сайтов образовательных организаций | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.03.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.5 | | КТ: Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.5.1 | | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики, обновлено информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.6 | | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.6.1 | | Обеспечена подготовка для утверждения регионального паспорта | | | | | | | 10.01.2020 | | | | 01.02.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Решение | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.7 | | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 01.06.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.7.1 | | Обеспечена подготовка для утверждения регионального паспорта | | | | | | | 10.01.2019 | | | | 01.02.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Решение | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.8 | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.8.1 | | Обеспечено заключение соглашений с ФОИВ о реализации на территории КБР регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 31.03.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Соглашение | | | | | | | | КРП | | | |
| 136 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.9 | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.9.1 | | Обеспечено заключение соглашений с ФОИВ о реализации на территории КБР регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 31.03.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Соглашение | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.10 | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.10.1 | | Обеспечено заключение соглашений с ФОИВ о реализации на территории КБР регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 31.03.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Соглашение | | | | | | | | КРП | | | |
| 137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.11 | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.11.1 | | Обеспечено заключение соглашений с ФОИВ о реализации на территории КБР регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 31.03.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Соглашение | | | | | | | | КРП | | | |
| 138 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.12 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 6.12.1 | | Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | 01.03.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | | КРП | | | |
| 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.13 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 6.13.1 | | Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | 01.03.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | | КРП | | | |
| 140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.14 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 6.14.1 | | Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | 01.03.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | | КРП | | | |
| 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.15 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 6.15.1 | | Осуществление мониторинга исполнения соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об исполнении соглашения в том числе динамики достижения настоящего результата | | | | | | | | КРП | | | |
| 142 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.16 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 6.16.1 | | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | 01.06.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 143 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.17 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 6.17.1 | | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | 01.06.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.18 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 6.18.1 | | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | 01.06.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.19 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | | ПК | | | |
|
| 6.19.1 | | Осуществление мониторинга обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет об обновлении информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов с учетом требований методических рекомендаций | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.20 | | КТ: Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет.  При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Методические рекомендации Методические рекомендации, информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.20.1 | | Разработка методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет.  При необходимости внесены изменения в нормативные правовые акты, в том числе в Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об образовательной организации | | | | | | | 01.01.2019 | | | | 01.06.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Методические рекомендации Методические рекомендации, информационное письмо Министерства просвещения Российской Федерации в субъекты Российской Федерации о направлении методических рекомендаций. Сформирована методологическая основа реализации мероприятий федерального проекта по обновлению информационных ресурсов | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 6.21 | | КТ: 20 % образовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов | | | | | | | - | | | | 31.12.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.21.1 | | Проведение обучающих мероприятий для ответственных лиц по администрированию школьных сайтов | | | | | | | 01.07.2019 | | | | 31.08.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 6.21.2 | | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по обновлению информационного наполнения школьных сайтов | | | | | | | 01.06.2019 | | | | 31.07.2019 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет, методические рекомендации по обновлению информационного наполнения школьных сайтов | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.22 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | КРП | | | |
| 6.22.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.23 | | Контрольная точка не задана | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.23.1 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 6.23.2 | | Мероприятия по контрольной точке отсутствуют | | | | | | | - | | | | - | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |
| 149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7 | | 70% обучающимся, по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, предоставлен доступ на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) в личный кабинет «Образование»0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | К концу 2024 года 70% обучающимся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования на ЕГПУ доступен личный кабинет «Образование»,  который  обеспечивает:  фиксацию  образовательных результатов; просмотр индивидуального плана обучения;  доступ к цифровому образовательному профилю,  включающего в себя сервисы по получению образовательных услуг и государственных услуг в сфере образования в электронной форме | | | | | | | | - | | | |
|
|
| 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.1 | | КТ: 15 % обучающимся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования предоставлен доступ в личный кабинет «Образование» на ЕГПУ | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 7.1.1 | | Участие в апробации и тестировании личных кабинетов «Образование» 15% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 7.2 | | КТ: 30 % обучающимся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования предоставлен доступ в личный кабинет «Образование» на ЕГПУ | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 7.2.1 | | Участие в апробации и тестировании личных кабинетов «Образование» 15% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.3 | | КТ: 50% обучающимся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования предоставлен доступ в личный кабинет «Образование» на ЕГПУ | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 7.3.1 | | Участие в апробации и тестировании личных кабинетов «Образование» 50% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 01.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 7.4 | | КТ: 60 % обучающимся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования предоставлен доступ в личный кабинет «Образование» на ЕГПУ | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 7.4.1 | | Участие в апробации и тестировании личных кабинетов «Образование» 60% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 7.5 | | КТ: 70 % обучающимся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования предоставлен доступ в личный кабинет «Образование» на ЕГПУ | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 7.5.1 | | Участие в апробации и тестировании личных кабинетов «Образование» 70 % обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 153 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 8 | | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | |  | | | | | | | | - | | | |
| 8.1 | | КТ: Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 8.1.1 | | Во всех образовательных организациях, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики внедрены механизмы обеспечения оценки качества результатов промежуточной и итоговой аттестации обучающихся на онлайн-курсах, независимо от места их нахождения, в том числе на основе применения биометрических данных | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Информационная справка | | | | | | | | КРП | | | |
| 9 | | Для не менее 500 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях 75 субъектов Российской Федерации, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии0 | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | |  | | | | | | Проведение до конца 2020 года эксперимента по внедрению в образовательную программу современных | | | | | | | | - | | | |
| 154 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | цифровых технологий с участием не менее 5 тыс. детей, обучающихся в 5% общеобразовательных организаций 10 субъектов Российской Федерации, позволит:  - усовершенствовать образовательный процесс по отдельным предметным областям путем внедрения современных цифровых технологий;  - предоставить возможность обучающимся использовать технологии виртуальной и дополненной реальности, цифровых двойников и другие технологии в освоении отдельных предметных областей;  - создать условия для подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих актуальными компетенциями в сфере | | | | | | | |  | | | |
|
|
| 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | современных технологий | | | | | | | |  | | | |
| 156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.1 | | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.03.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 9.1.1 | | Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий:  - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий  - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.03.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Методические рекомендации Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
|  | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе | | | | | | | |  | | | |
| 9.1.2 | | Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.03.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.2 | | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.05.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.2.1 | | Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 01.11.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.2.2 | | Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий:  - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий  - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.05.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Методические рекомендации Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.3 | | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.05.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.3.1 | | Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий:  - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий  - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.05.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Методические рекомендации Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.3.2 | | Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 01.11.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.4 | | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.05.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.4.1 | | Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий:  - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий  - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.05.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Методические рекомендации Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.4.2 | | Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 01.11.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.5 | | КТ: Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.05.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 168 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.5.1 | | Разработка на основе технического задания к разработке форм, средств, методов обучения с использованием цифровых технологий:  - экспериментальных форм, методов и средств обучения на основе современных цифровых технологий  - методических и дидактических материалов (моделей) по использованию в образовательном процессе экспериментальных форм, методов и средств обучения | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 31.05.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Методические рекомендации Методические и дидактические материалы по внедрению и использованию цифровых технологий. Разработаны экспериментальные формы, методы и средства обучения, а также методические и дидактические материалы по их использованию для дальнейшего внедрения в образовательном процессе | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.5.2 | | Утверждение перечня субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 01.11.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Распоряжение Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации об утверждении перечня. Заключены соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации о проведении эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.6 | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 01.04.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (5% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 171 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.6.1 | | Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 5 % от общего числа образовательных организаций) | | | | | | | 01.03.2020 | | | | 01.04.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (5% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 172 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.7 | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 12.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (10% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 173 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.7.1 | | Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 10 % от общего числа образовательных организаций) | | | | | | | 01.11.2020 | | | | 12.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (10% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 174 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.8 | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 12.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (15% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.8.1 | | Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 15% от общего числа образовательных организаций) | | | | | | | 01.11.2021 | | | | 12.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (15% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.9 | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 12.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (20% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 177 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.9.1 | | Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее 20 % от общего числа образовательных организаций) | | | | | | | 01.11.2022 | | | | 12.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (20% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.10 | | КТ: Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 12.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (25% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.10.1 | | Утверждение органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, перечня пилотных образовательных организаций (не менее  25% от общего числа образовательных организаций) | | | | | | | 01.11.2023 | | | | 12.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Акт Акты органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации об определении перечня образовательных организаций. Сформирован перечень пилотных образовательных организаций (25% от общего числа образовательных организаций) в целях проведения эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 180 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.11 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 9.11.1 | | Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.12 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 9.12.1 | | Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.13 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 9.13.1 | | Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 183 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.14 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 9.14.1 | | Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.15 | | КТ: Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
|
| 9.15.1 | | Подготовка отчета о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.09.2024 | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.16 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.16.1 | | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.17 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.17.1 | | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 186 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.18 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.18.1 | | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.19 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.19.1 | | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.20 | | КТ: Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта) | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.20.1 | | Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 30.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.21 | | КТ: Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ с охватом не менее 4000 детей, обучающихся в 15 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.21.1 | | Повышение квалификации школьных команд по использованию цифровых технологий в образовательную деятельность | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 01.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа сертификаты о повышении квалификации, отчет организации осуществляющей проведение повышения квалификации | | | | | | | | КРП | | | |
| 188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.21.2 | | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс | | | | | | | 01.09.2021 | | | | 01.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.22 | | КТ: Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий, с охватом 500 детей, обучающихся в 5 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | - | | | | 31.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | ВДЛ | | | |
| 9.22.1 | | Повышение квалификации школьных команд экспериментальных площадок | | | | | | | 01.04.2020 | | | | 01.06.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет сертификаты о повышении квалификации, отчет организации осуществляющей проведение повышения квалификации | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.22.2 | | Формирование сети экспериментальных площадок | | | | | | | 01.01.2020 | | | | 01.04.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 189 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.23 | | КТ: Проведен эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных 2600 детей, обучающихся в 10 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | - | | | | 31.12.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.23.1 | | Повышение квалификации школьных команд по использованию цифровых технологий в образовательную деятельность | | | | | | | 01.09.2020 | | | | 01.12.2020 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа сертификаты о повышении квалификации, отчет организации осуществляющей проведение повышения квалификации | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.23.2 | | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс | | | | | | | 01.01.2021 | | | | 01.04.2021 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.24 | | КТ: Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом 5300 детей, обучающихся в 20 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | - | | | | 31.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.24.1 | | Повышение квалификации школьных команд по использованию цифровых технологий в образовательную деятельность | | | | | | | 01.09.2022 | | | | 01.12.2022 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 190 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | | | | | | | Сроки реализации | | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | | | | | Вид документа и характеристика  результата | | | | | | | | Уровень контроля | | | |
| начало | | | | окончание | | | | |
| 1 | | 2 | | | | | | | 3 | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | 7 | | | |
| 9.24.2 | | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс | | | | | | | 01.01.2023 | | | | 01.04.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.25 | | КТ: Проведен эксперимент по внедрению современных цифровых технологий при реализации основных общеобразовательных программ, с охватом 7000 детей, обучающихся в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | - | | | | 31.12.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Отчет информационно-аналитический отчет | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.25.1 | | Повышение квалификации школьных команд по использованию цифровых технологий в образовательную деятельность | | | | | | | 01.09.2023 | | | | 01.12.2023 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Прочий тип документа сертификаты о повышении квалификации, отчет организации осуществляющей проведение повышения квалификации | | | | | | | | КРП | | | |
| 9.25.2 | | Разработка и тиражирование методических рекомендаций по внедрению цифровых технологий в образовательный процесс | | | | | | | 01.01.2024 | | | | 01.04.2024 | | | | | Кумыков А. М., МИНИСТР | | | | | | Справка Метод рекомендации, информационно-аналитическая справка | | | | | | | | КРП | | | |
| 191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к паспорту регионального проекта | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Цифровая образовательная среда (Кабардино-Балкарская Республика) | | | | | | | | |
| МЕТОДИКА  расчета дополнительных показателей регионального проекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования ЕД | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом | | | | Xi - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ЕД | | | | | Данные мониторинга | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 31 июля  Ежегодно | | | | | | Image00001.jpg | | | | | |
| Xi - число субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования | | | | | |
|
| 192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | Yцоп - Число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЧЕЛ | | | | | Данные мониторинга | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 31 июля  Ежегодно | | | | | | Image00002.jpg | | | | | |
| Yцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего | | | | | |
|
|
| 193 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | профессионального образования | | | | | |
| 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 2 | Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | Yвсего - Общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, ЧЕЛ | | | | | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | До 15 марта  Ежегодно | | | | | | Image00002.jpg | | | | | |
| Yцоп - число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Yвсего - общее число обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования | | | | | |
|
|
| 195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | | | | Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, ЕД | | | | | Данные мониторинга | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 31 июля  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного | | | | | |
|
|
| 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | образования детей и среднего профессионального образования | | | | | |
| 3 | Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | | | | Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД | | | | | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | До 15 марта  Ежегодно | | | | | | Image00003.jpg | | | | | |
| Yфцоп - число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды  Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего | | | | | |
|
|
| 197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования | | | | | |
| 198 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | Yорг - общее число образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, ЕД | | | | | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | До 15 марта  Ежегодно | | | | | | Image00004.jpg | | | | | |
| Yгориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования  Yорг - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования | | | | | |
|
|
| 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 4 | Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | | | | Yгориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, ЧЕЛ | | | | | Данные мониторинга | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 31 июля  Ежегодно | | | | | | Image00004.jpg | | | | | |
| Yгориз - число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования  Yорг - общее число обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования | | | | | |
|
|
| 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования ПРОЦ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | | | | Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), ЧЕЛ | | | | | Данные мониторинга | | | | | МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ | | | | | Муниципальные образования субъектов РФ | | | | до 31 июля  Ежегодно | | | | | | Image00005.jpg | | | | | |
| Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")  YобщПед - общее число педагогических работников общего образования | | | | | |
|
| 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Методика расчета | | | | Базовые показатели | | | | | Источник данных | | | | | Ответственный за сбор данных | | | | | Уровень агрегирования информации | | | | Временные характеристики | | | | | | Дополнительная информация | | | | | |
| 1 | 2 | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | 8 | | | | | |
| 5 | Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования, процент | | | | YобщПед - общее число педагогических работников общего образования, ЧЕЛ | | | | | Официальные данные Федеральной службы государственной статистики | | | | | ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | | | | | РФ | | | | До 15 марта  Ежегодно | | | | | | Image00005.jpg | | | | | |
| Yпед - число педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации")  YобщПед - общее число педагогических работников общего образования | | | | | |
|